ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

о целевом использовании денежных средств

по договору №  26/2020 о предоставлении безвозмездного (целевого)

финансирования от «17» сентября 2020 года

Наименование мероприятия/проекта: «Спортивная Скакалка»

Получатель средств: Молодежная Общественная Организация "Спорт и Фитнес" г. Заречного Пензенской области.  Дата создания: 14 марта 2000 года, ОГРН 1035800004514, ИНН 5838070333,

КПП 583801001, Юридический адрес: Пензенская область город Заречный ул. Зеленая стр. 31

Руководитель организации: Строителев Андрей Викторович.

(наименование, организационно-правовая форма, дата создания, ОГРН, ИНН, КПП, юридический и фактический адрес, руководитель)

Сумма предоставленного финансирования: 1 199 400 (один миллион сто девяносто девять тысяч четыреста) рублей  00 копеек.

Дата предоставления финансирования: «18» сентября 2020 г.

о реализации мероприятия/проекта за период с «01» августа 2020 г. по «30» ноября 2020 г. осуществленного за счет средств, полученных от Некоммерческого партнерства «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА».

Содержание:

I.	Мероприятия, выполненные в рамках проекта	1

II.	Анализ результатов осуществления проекта	2

Описание последовательного решения задач:	2

Представление сложностей и проблем, с которыми Вам пришлось столкнуться при достижении задач:	5

Подробный список задействованных экспертов, их резюме:	5

Отзывы экспертов о качестве работы по проекту, о степени достижения цели; отзывы со стороны целевой аудитории	6

Оценки работы по проекту — качественные и количественные:	8

Перспективы работы в этом направлении, возможно — перспективы данного проекта:	8

Фотоотчет на бумажном носителе	9

III.	Освещение деятельности по проекту в СМИ:	13

IV.	Перечень материалов, изданных, изготовленных или распространенных в ходе реализации проекта.	13

Приложения к Отчету в электронном виде:

-Список участников соревнований

-Список участников Фестиваля

-Фотоотчет

-Ссылка на записи мероприятий в zoom

# Мероприятия, выполненные в рамках проекта

| № п/п | Наименование и содержание мероприятия (этапа реализации проекта) | Сроки реализации | Цели мероприятия (этапа реализации проекта) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап: Формирование инициативной группы по Спортивной Скакалке в Пензенской области, Ленинградской области и город Санкт-Петербург | 1 августа – 31 августа 2020 года. | Создание межрегионального актива из специалистов и тренеров Спортивной Скакалки. |
| 2 | Основной этап: организация тренировочного процесса в онлайн и офлайн режиме. | 1 сентября – 30 ноября 2020 года. | Создание тренировочных групп для очного и дистанционного обучения Спортивной Скакалки в ЗАТО города Заречный Пензенской области |
| 3 | Основной этап: презентация проекта – проведение онлайн фестиваля «Спортивная Скакалка» | 26 октября -31 октября 2020 года 18 ноября 2020 года. | Онлайн обучение тренеров, педагогов дополнительного образования навыкам преподавания спортивной скакалки и подготовки спортсмена к первым соревнованиям. |
| 4 | Основной этап: Проведение онлайн Соревнований «Спортивная Скакалка» | 19 ноября – 30 ноября 2020 года. | Организация и проведение онлайн соревнования по спортивной скакалке. |
| 5 | Заключительный этап: Награждение участников и победителей соревнований «Спортивная Скакалка». | 28 ноября – 30 ноября 2020 года. | Формирование посылочных бандеролей с наградной продукцией, для участников и победителей соревнований по Спортивной скакалке, через почтовое отправление. |

- Анализ результатов осуществления проекта

# Описание последовательного решения задач:

Общее описание проекта:

Создано онлайн сообщество спортсменов практикующие спортивную скакалку как спорт. Спортивное сообщество Спортивной скакалки   реализует в рамках программы дополнительного образования и программы подготовки спортсменов спортивных школ подготовку спортсменов  в очном и дистанционном формате- (онлайн и офлайн ). Проект проходил  в честь 75-й годовщины решения создания атомной отрасли в СССР. В онлайн в формате  объединились  спортсмены и спортивные объединения  из одиннадцати  городов, где присутствует Госкорпорация ”РОСАТОМ".

На базе Молодежной Общественной Организации «Спорт и Фитнес»  сформирована площадка (онлайн студия) для очной и дистанционной подготовки инструкторов (учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования, волонтёров) по Спортивной Скакалке.  Онлайн студия, предназначена так же для проведения онлайн тренировок, фестивалей и соревнований по Спортивной Скакалке. Создана Блочно Модульная программа - «СПОРТИВНАЯ СКАКАЛКА» как третий урок физкультуры. Создана программа дополнительного образования по Спортивной Скакалке. Сформировано девять групп по спортивной скакалке в городе Заречном.  В рамках проекта в онлайн формате будет организовано  семь блоков фестивалей спортивной скакалки, с участием тренеров, педагогов и спортсменов из одиннадцати городов и регионов присутствия Госкорпорации РОСАТОМ. Организованны недельные онлайн соревнования по Спортивной Скакалке с участием более 1000 спортсменов из девяти регионов и городов присутствия  Госкорпорации РОСАТОМ.

Цель проекта являлась: Создание сети спортивных клубов спортивной скакалки в городах и регионах присутствия Госкорпорации РОСАТОМ .

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи.

Задачи: 1. Создана студия спортивной скакалки для проведения дистанционных-онлайн тренировок, мастер классов по спортивной скакалке, а также проведения фестивалей, соревнований в формате онлайн.

2. Создана программа дополнительного образования «Спортивная Скакалка» и методического приложения для дистанционного обучения и проведены мероприятия по включению программы Спортивна Скакалка в реестр программ Министерства Образования Пензенской области.

З.  Организованы спортивно-тренировочные группы по Спортивной Скакалке для проведения тренировок в онлайн и офлайн режиме. Организован первый онлайн фестиваль по Спортивной Скакалке и онлайн соревнования по Спортивной Скакалке.

4. Создано в социальных сетях сообщество практикующее Спортивную Скакалку в тренировочном процессе и отдельно как вид спорта и физкультуры. https://vk.com/baza_sfit

| Тренировочная группа по спортивной скакалке. |
| --- |
| Ежедневно 12-00 – 13-30 | 7-9 лет | 4 группы 15-20 спортсменов. |
| Ежедневно 15-00 – 16-30 | 10-12 лет | 3 группы 15-20 спортсменов. |
| Ежедневно 16-30 – 18-00 | 12-14 лет | 1 группа 15-20 спортсменов. |
| Ежедневно 19-00 – 20-30 | 16-30 лет | 1 группа 15-20 спортсменов. |
| Суббота соревнования выходного дня. 12-00 – 13-30 | Дети 7-14 лет. Молодежь 15-30 лет. | 15-20 спортсменов. |
| Воскресение соревнования выходного дня. 12-00 – 13-30 | Дети 7-14 лет. Молодежь 15-30 лет. | 15-20 спортсменов. |

Программа фестиваля

| День 1 - 26 октября |
| --- |
| Время | Темы | Ведущий |
| 17:00 | Открытие фестиваля | Андрей Строителев(Руководитель проекта «Спортивная скакалка») |
| 17:30 | Теория: Что такое роуп скиппинг? | Валерий Бойко (г. Орел. Президент Орловской областной федерации роуп скиппинга (спортивной скакалки). Тренер команды «Прыжок в жизнь». Судья международной федерации. Многократный Чемпион и призер Всероссийских и мировых соревнований. Декан факультета физической культуры и спорта ОГУ имени И.С. Тургенева.) |
| 18:30 | Практика: Базовые элементы со скакалкой |  |
| День 2 - 27 октября |
| Время | Темы | Ведущий |
| 11:00 | Тренировка со скакалкой | Евгения Строителева, Алина Строителева (инструктора по спортивной скакалке) |
| 14:00 | Теория: Игры со скакалкой | Яна Белонощенко (г. Москва. 2-х кратная чемпионка мира, многократная чемпионка России по роуп скиппингу, международный тренер по скиппингу (проводит тренировки в zoom со спортсменами со всего мира).) |
| 14:30 | Практика: Демонстрация игр |  |
| День 3 – 28 октября |
| Время | Темы | Ведущий |
| 11:00 | Тренировка со скакалкой | Евгения Строителева, Алина Строителева (инструктора по спортивной скакалке) |
| 14:00 | Теория: Дисциплины роуп скиппинга | Ольга Черкасская (г. Санкт-Петербург. Член учебно-методического центра ФРСР. Член ССК ФРСР. Судья ФРСР Квалифицированный тренер в области физической культуры и спорта. Тренер команды Flying Rope Санкт-Петербург. Педагог дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ГБОУ гимназия 402.) |
| 15:00 | Практика: Техника выполнения скоростных и силовых дисциплин |  |
| День 4 – 29 октября |
| Время | Темы | Ведущий |
| 11:00 | Тренировка со скакалкой | Евгения Строителева, Алина Строителева (инструктора по спортивной скакалке) |
| 14:00 | Теория: Зрелищность выступления | Валерий Тихоплав (Чемпион и рекордсмен России по тройным прыжкам, участник чемпионата мира в Осло, Норвегия. Тренер по роуп скиппингу.) |
| 14:30 | Практика: Базовые фристайл элементы |  |
| День 5 – 30 октября |
| Время | Темы | Ведущий |
| 11:00 | Тренировка со скакалкой | Евгения Строителева, Алина Строителева (инструктора по спортивной скакалке) |
| 14:00 | Теория: Влияние скакалки на тело и разум | Андрей Строителев (Руководитель проекта «Спортивная скакалка». Президент федерации роуп скиппинга (спортивной скакалки) Пензенской области. Председатель совета молодежной общественной организации «Спорт и Фитнес» г. Заречного Пензенской области.) |
| 15:00 | Практика: Тренировка на скорость+танграм |  |
| День 6 – 31 октября |
| Время | Темы | Ведущий |
| 11:00 | Тренировка со скакалкой | Евгения Строителева, Алина Строителева (инструктора по спортивной скакалке) |
| 14:00 | Теория: Мобильное приложение по скиппингу | Алина Строителева (Вице-президент федерации роуп скиппинга (спортивной скакалки) Пензенской области. Автор проекта «Мобильное приложение Личный тренер») |
| 15:00 | Обсуждение: Вопросы, предложения |  |

Номинации, возрастные категории, дисциплины соревнования

Дисциплины личного зачета (дебют)

| № п/п | Наименование дисциплины | Время дисциплины | Кол-во спортсменов | Возрастная категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночная скакалка. Скорость (на двух ногах) | 1х30 секунд | 800 | Дети до 8 лет Дети 9-10 лет Дети 11-12 лет Юниоры 13-14 лет Юниоры 15-17 лет Взрослые 18+ Взрослые 30+ Взрослые 45+ |
| 2 | Одиночная скакалка. Кресты | 1х30 секунд | 281 | Дети до 8 лет Дети 9-10 лет Дети 11-12 лет Юниоры 13-14 лет Юниоры 15-17 лет Взрослые 18+ Взрослые 30+ Взрослые 45+ |
| 3 | Одиночная скакалка. Выносливость (на двух ногах) | 1х60 секунд | 418 | Дети до 8 лет Дети 9-10 лет Дети 11-12 лет Юниоры 13-14 лет Юниоры 15-17 лет Взрослые 18+ Взрослые 30+ Взрослые 45+ |

Дисциплины личного зачета (начинающие)

| № п/п | Наименование дисциплины | Время дисциплины | Кол-во спортсменов | Возрастная категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночная скакалка. Скорость (спринт) | 1х30 секунд | 59 | Дети до 8 лет Дети 9-10 лет Дети 11-12 лет Юниоры 13-14 лет Юниоры 15-17 лет Взрослые 18+ Взрослые 30+ Взрослые 45+ |
| 2 | Одиночная скакалка. Сила (двойные до зарона) | ______ | 59 | Дети до 8 лет Дети 9-10 лет Дети 11-12 лет Юниоры 13-14 лет Юниоры 15-17 лет Взрослые 18+ Взрослые 30+ Взрослые 45+ |
| 3 | Одиночная скакалка. Выносливость (спринт) | 1х60 секунд | 57 | Дети до 8 лет |
|  |  | 1х60 секунд |  | Дети 9-10 лет |
|  |  | 1х90 секунд |  | Дети 11-12 лет |
|  |  | 1х90 секунд |  | Юниоры 13-14 лет |
|  |  | 1х120 секунд |  | Юниоры 15-17 лет |
|  |  | 1х180 секунд |  | Взрослые 18+ |
|  |  | 1х180 секунд |  | Взрослые 30+ |
|  |  | 1х180 секунд |  | Взрослые 45+ |

# Представление сложностей и проблем, с которыми Вам пришлось столкнуться при достижении задач:

Соревнования, тренировки, фестивали проходили на платформе Zoom, во время проведения мероприятий возникали зависания приложения, нестабильное интернет подключение, из-за этого возникали некоторые трудности. Для дальнейшей работы над проектом требуется более стабильное программное обеспечение.

# Подробный список задействованных экспертов, их резюме:

- Валерий Бойко, г. Орел. Президент Орловской областной федерации роуп скиппинга (спортивной скакалки). Тренер команды «Прыжок в жизнь». Судья международной федерации. Многократный Чемпион и призер Всероссийских и мировых соревнований. Декан факультета физической культуры и спорта ОГУ имени И.С. Тургенева.

Должностные обязанности: подготовка и проведение лекции на тему основ роуп скиппинга.

- Яна Белонощенко, г. Москва. 2-х кратная чемпионка мира, многократная чемпионка России по роуп скиппингу, международный тренер по скиппингу (проводит тренировки в zoom со спортсменами со всего мира).

Должностные обязанности: подготовка и проведение лекции на тему игр со скакалкой.

- Ольга Черкасская, г. СанктПетербург. Член учебно-методического центра ФРСР. Член ССК ФРСР. Судья ФРСР Квалифицированный тренер в области физической культуры и спорта. Тренер команды Flying Rope Санкт-Петербург. Педагог дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ГБОУ гимназия 402.

Должностные обязанности: подготовка и проведение лекции на тему техника выполнения скоростных и силовых дисциплин.

- Валерий Тихоплав, г. Москва. Чемпион и рекордсмен России по тройным прыжкам, участник чемпионата мира в Осло, Норвегия. Тренер по роуп скиппингу.

Должностные обязанности: подготовка и проведение лекции на тему базовых фристайл элементов.

- Андрей Строителев. Руководитель проекта «Спортивная скакалка». Президент федерации роуп скиппинга (спортивной скакалки) Пензенской области. Председатель совета молодежной общественной организации «Спорт и Фитнес» г. Заречного Пензенской области.

Должностные обязанности: подготовка и проведение лекции на тему тренировка на скорость + танграм.

- Алина Строителева. Вице-президент федерации роуп скиппинга (спортивной скакалки) Пензенской области. Автор проекта «Мобильное приложение Личный тренер»

Должностные обязанности: подготовка и проведение лекции на тему мобильного приложения по скиппингу, проведение онлайн и офлайн тренировок со скакалкой.

- Строителева Евгения Александровна. Педагог Дополнительного образования высшей категории. Тренер групповых программ по фитнес аэробике. КМС по художественной гимнастике. Тренер команды по спортивной скакалке г. Заречный.

Должностные обязанности: подготовка и проведение онлайн и офлайн тренировок со скакалкой.

- Отзывы экспертов о качестве работы по проекту, о степени достижения цели; отзывы со стороны целевой аудитории:

# Оценки работы по проекту — качественные и количественные:

| Наименование показателя | Показатель | Анализ результатов |
| --- | --- | --- |
|  | заявленный | фактический |  |
| Количество регионов, на территории которых реализован проект | 5 | 20 | В ходе реализации проекта большое количество регионов проявили желание участвовать в проекте. |
| Официальная численность населения в регионе проведения мероприятия (указать суммарное количество если несколько регионов) | 7 000 000 | 14 000 000 | Данный показатель увеличен в связи с участием других регионов |
| Количество участников, вовлеченных в ходе реализации проекта (чел.) | 1750 | 2000 | Также увеличилось и планируемое количество участников. |
| Количество контрагентов, привлеченных к реализации проекта за счет запрашиваемых средств | 6 | 6 | ИП Манько Ю.А. РЖД ОАО Телерадиокомпания «Заречный» ИП Пшеницын А.С. ИП Синельников А.В. ООО «Действуй» |
| Количество привлеченных СМИ на этапе подготовки и реализации проекта: федеральных, региональных, местных | 3 | 3 | ТРК «Заречный» ТРК «Родное радио» Информационный портал «Город Z» |
| Количество целевых групп населения, на поддержку и развитие которых направлен проект | 1 | 3 | Проект был запланирован для детей от 8 до 14 лет, в процессе проекта поступало множество просьб о включении и других возрастных категорий в программу соревнований и фестиваля. Были добавлены категории юниоры и взрослые. |
| Число партнеров по реализации проекта | 1 | 1 | Федерация роуп скиппинга (спортивной скакалки) Пензенской области |

- Перспективы работы в этом направлении, возможно — перспективы данного проекта: ___

Онлайн фестиваль и онлайн соревнования показали, что для спортсменов и тренеров по Спортивной Скакалке, городов присутствия Госкорпорации РОСАТОМ позволяет ежемесячной регулярностью проводить соревнования, с минимальными финансовыми затратами, формировать у спортсменов соревновательные навыки и определять сильнейших спортсменов для участия в Всероссийских и зарубежных онлайн соревнованиях. Для качественного проведения соревнований необходима лучшая цифровая площадка с дополнительными соревновательными опциями. Развитие данного проекта в первом квартале 2021 года позволит занять лидирующие позиции в цифровизации спорта, что позволит провести соревнования более широкого масштаба с участие государств ближнего зарубежья во второй половине 2021 года. В рамках цифровизации спорта и дополнительного образования стоит острая необходимость создание цифрового приложения для смартфона «Личный тренер», по теме спортивная скакалка к началу нового учебного года 2021-2022. Данная ситуация обусловлена внедрению в Пензенской области и других регионах РФ механизма персонифицированного финансирования. Данный эксперимент позволит НКО и социальному предпринимательству войти на рынок образовательных услуг с конкурентным преимуществом.

- Фотоотчет на бумажном носителе:

# Освещение деятельности по проекту в СМИ:

| 1.Зареченских школьников научат мастерски прыгать через скакалку (https://gorodz.info/news/29968) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Зареченских школьников приглашают принять участие в соревнованиях по спортивной скакалке (https://gorodz.info/news/30094) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Зареченцев приглашают на онлайн-фестиваль «Спортивная скакалка» (https://gorodz.info/news/30153) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Зареченцы примут участие в соревнованиях по спортивной скакалке (https://gorodz.info/news/30248) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Чем интересна спортивная скакалка (https://gorodz.info/news/30268) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. В Заречном планируют создать цифровую платформу для проведения онлайн- и офлайн- соревнований (https://gorodz.info/news/30343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

https://vk.com/baza_sfit?z=video-187471988_456239124%2F2d241f4c126b772c56%2Fpl_wall_-187471988

https://vk.com/baza_sfit?w=wall-46933697_4129

https://vk.com/baza_sfit?w=wall-46933697_4120

https://vk.com/baza_sfit?w=wall-187471988_607

https://vk.com/baza_sfit?w=wall-187471988_582

https://vk.com/baza_sfit?w=wall-187471988_554

# Перечень материалов, изданных, изготовленных или распространенных в ходе реализации проекта.

В рамках подготовки и реализации были изготовлены:

- грамоты-сертификаты участника, А-4, полноцветная печать, 1500 шт.

- медали для победителей за 1, 2 и 3 места: 180 шт.

- кубок победителя 30 шт.

| Сторона 1: Некоммерческое партнерство «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» Генеральный директор _________________ М.Н. Фролова М.П. | Сторона 2: Молодежная Общественная Организация "Спорт и Фитнес" г. Заречного Пензенской области. Председатель Совета _________________ А.В. Строителев М.П. |
| --- | --- |